УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности

Губернатора

Челябинской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Редин

28 июля 2016 г.

**Комплексный план мероприятий**

**по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению Челябинской области, на 2016 – 2020 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Срок реализации мероприятия** | **Ответственные  исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Координация деятельности органов власти субъекта Российской Федерации, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере** | | | | |
| 1. | Создание Координационного совета по делам социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающего, в том числе, согласованную деятельность органов государственной власти Челябинской области, органов местного самоуправления, общественной палаты, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), ресурсных центров некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций по реализации мероприятий  обеспечения поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее именуется – Координационный совет) | Правовой акт Челябинской области | август  2016 г. | Минсоцотношений Челябинской области;  Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Минобрнауки Челябинской области;  Минспорта Челябинской области;  Минздрав Челябинской области;  Минкультуры Челябинской области |
| 2. | Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере, и добровольчества (с учетом рекомендаций Минэкономразвития России) | Методические рекомендации муниципальным образованиям | ноябрь  2016 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области;  Минсоцотношений Челябинской области;  Минобрнауки Челябинской области;  Минспорта Челябинской области;  Минкультуры Челябинской области;  Минздрав Челябинской области |
| 3. | Мониторинг и формирование рейтинга органов исполнительной власти Челябинской области по реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Доклад Губернатору Челябинской области | апрель  2017 г. и далее ежегодно | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Минсоцотношений Челябинской области;  Минобрнауки Челябинской области;  Минспорта Челябинской области;  Минкультуры Челябинской области;  Минздрав Челябинской области |
| 4. | Мониторинг и формирование рейтинга муниципальных образований Челябинской области по реализации механизмов поддержки СОНКО (на основании рекомендаций Минэкономразвития России) | Доклад Губернатору Челябинской области | май  2017 г. и далее ежегодно | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации |
| 5. | Рассмотрение вопросов участия СОНКО в оказании услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов Министерств социального блока совместно с Общественной палатой Челябинской области | Решения общественных советов | декабрь 2016 г. и далее ежегодно | Минсоцотношений Челябинской области;  Минобрнауки Челябинской области;  Минспорта Челябинской области;  Минкультуры Челябинской области;  Минздрав Челябинской области;  Общественная палата Челябинской области |
| 6. | Включение вопросов взаимодействия с СОНКО и привлечения СОНКО к оказанию услуг в социальной сфере в программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Правовой акт | май  2017 г. | Управление государственной службы аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области;  Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области |
| 7. | Отчет о реализации в Челябинской области мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО (на основании рекомендаций Минэкономразвития России). Корректировка (при необходимости) настоящего комплексного плана мероприятий. | доклад в Минэкономразвития России | февраль  2017 г.,  далее - ежегодно | Минсоцотношений Челябинской области;  Минобрнауки Челябинской области;  Минспорта Челябинской области;  Минкультуры Челябинской области;  Минздрав Челябинской области;  Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области |
| 8. | Организация выездных мероприятий представителей органов исполнительной власти в другие регионы Российской Федерации в целях обмена опытом в части обеспечения доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Отчеты курирующим заместителям Губернатора Челябинской области; рассмотрение на Координационном совете | 2016-2017 г. | Органы исполнительной власти Челябинской области |
| 9. | Разработка стандартов предоставления услуг населению и методику расчета тарифов на социальные услуги СОНКО | Нормативные правовые акты Челябинской области, правовые акты органов исполнительной власти | 2016-2017 г. | Министерства социального блока Челябинской области |
| 10. | Определить и реализовать пилотные проекты в сфере оказания социальных услуг населению и проанализировать их результаты (эффективность от их реализации) | Доклады Губернатору Челябинской области; рассмотрение на Координационном совете | 2016-2018 г. | Министерства социального блока Челябинской области |
| 11. | Проведение Гражданского форума Челябинской области | Нормативный правовой акт  Челябинской области | 2017 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Общественная палата Челябинской области |
| 1. **Расширение механизмов поддержки СОНКО** | | | | |
| 1. | Предоставление поддержки ресурсным центрам некоммерческих организаций, центрам поддержки добровольчества, в части реализации мероприятий по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе по повышению кадрового потенциала СОНКО (за счет средств государственной программы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области») | Нормативный акт субъекта Российской Федерации | февраль  2017 г. | Минсоцотношений Челябинской области |
| 2. | Формирование экспертной (рабочей) группы из представителей органов исполнительной власти Челябинской области, представителей ведущих средств массовой информации региона, бизнес-сообщества и СОНКО с целью разработки общей концепции и дальнейшей реализации информационной кампании по поддержке СОНКО. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | План проведения информационной компании | декабрь 2016 г. | Управление пресс-службы и информации Правительства Челябинской области;  Управления общественных связей Правительства Челябинской области |
| 3. | Формирования механизмов поддержки заемного финансирования СОНКО | Нормативные правовые акты  Челябинской области | 2016 – 2017 г. | Министерства социального блока Челябинской области |
| 4. | Передача СОНКО опыта поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Методические рекомендации органам исполнительной власти Челябинской области | декабрь 2016 г. | Минэкономразвития Челябинской области |
| 5. | Создание регионального центра инноваций социальной сферы в целях оказания консультативных и образовательных услуг субъектам социального предпринимательства и СОНКО | Нормативный правовой акт Челябинской области | 2017 г. | Минэкономразвития Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области |
| 6. | Создание инкубатора СОНКО (за счет средств государственной программы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области») | Нормативный правовой акт Челябинской области | 2017 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области; Минсоцотношений Челябинской области;  Минимущества Челябинской области;  Ресурсный центр НКО;  Минэкономразвития Челябинской области |
| 7. | Предоставление СОНКО субсидий на конкурсной основе с целью апробаций инновационных технологий оказания социальных услуг гражданам, выявления лучших практик оказания населению услуг в социальной сфере (за счет средств государственной программы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области») | Нормативные правовые акты Челябинской области | декабрь 2016 г.  март 2017 г. | Минсоцотношений Челябинской области;  Управление общественных связей Правительства Челябинской области |
| 8. | Выделение субсидий на повышение компетентностей сотрудников СОНКО в ходе стажировок в ведущих всероссийских некоммерческих организациях, а так же участия во всероссийских и межрегиональных образовательных форумах и конференциях (за счет средств государственной программы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области») | Нормативные правовые акты Челябинской области | декабрь 2016 г.  март 2017 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Минсоцотношений Челябинской области |
| 9. | Организация конкурса сайтов СОНКО и конкурса годовых отчетов СОНКО (за счет средств государственной программы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области») | Нормативный правовой акт  Челябинской области | декабрь 2016 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области;  Минсоцотношений Челябинской области |
| 10. | Выпуск методического пособия (памятки) для инициативных групп планирующих регистрацию СОНКО, или вновь зарегистрировавшихся СОНКО (за счет средств государственной программы «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области») | Нормативный правовой акт  Челябинской области | декабрь 2016 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области;  Минсоцотношений Челябинской области |
| 11. | Разработка модельной муниципальной программы поддержки и развития СОНКО | Методические рекомендации  Челябинской области | ноябрь 2016 г. | Минсоцотношений Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области;  Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Совет муниципальных образований Челябинской области |
| 12. | Проведение конференции «Корпоративная социальная ответственность бизнеса» (в целях привлечение бизнеса к поддержке деятельности СОНКО по оказанию социальных услуг населению) | Локальный правовой акт | октябрь 2016 г.,  2017-2018 г. | Ресурсный центр НКО Челябинской области;  Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Общественная палата Челябинской области |
| 13. | Инициирование конкурсов бизнес организаций по поддержке СОНКО | Локальный правовой акт | октябрь 2016 г. и далее ежегодно | Ресурсный центр НКО Челябинской области |
| 14. | Организация обучающих семинаров для СОНКО | Локальные правовые акты | октябрь 2016 г. | Управление общественных связей Правительства Челябинской области;  Ресурсный центр НКО Челябинской области |
| 15. | Проведение образовательных мероприятий для представителей СОНКО в муниципальных образованиях Челябинской области по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере | Правовой акт | март 2017 г. | Управление внутренней политики Правительства Челябинской области;  Совет муниципальных образований Челябинской области |
| 16. | Государственная поддержка привлечения внебюджетных источников финансирования СОНКО на оказание жизненно необходимой социальной помощи, детям, инвалидам, малоимущим пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (в соответствии со ст. 3 Закона Челябинской области «О налоге на имущество организаций») | Отчеты Губернатору Челябинской области | ежегодно | Челябинское региональное отделение Российского детского фонда; Общественная палата Челябинской области; Минсоцотношений Челябинской области |
| 1. **Мероприятия по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере социальной защиты (социального обслуживания)** | | | | |
| 1. | Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной  защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы | Доклад в  Минтруд России | октябрь  2016 г. | Минсоцотношений Челябинской области |
| 2. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на оказание услуг по социальной реабилитации и ресоциализации наркозависимых граждан | Нормативные правовые акты Челябинской области | июль 2016 г. | Минсоцотношений Челябинской области |
| 3. | Включение в проект государственной программы «Развитие социальной защиты граждан в Челябинской области» на 2017-2019 годы мероприятий по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на социальное обслуживание населения Челябинской области, и использованию различных форм поддержки СОНКО | Доклад в Минэкономразвития России и Минтруд России | сентябрь  2016 г. | Минсоцотношений Челябинской области |
| 4. | Утверждение ведомственного плана мероприятий по передаче услуг по надомному социальному обслуживанию граждан от муниципальных учреждений социального обслуживания СОНКО | приказ Минсоцотношений Челябинской области | декабрь 2016 г. | Минсоцотношений Челябинской области |
| 5. | Рассмотрение перспективы использования механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства РФ № 423, о возможной передаче СОНКО части полномочий по подготовке кандидатов в опекуны, приемные родители, усыновители (Свердловская, Тюменская области – изучение опыта) | Доклад Губернатору Челябинской области;  рассмотрение на координационном совете | март 2017 г. | Минсоцотношений Челябинской области;  Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области |
| 1. **Мероприятия по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере физической культуры и спорта** | | | | |
| 1. | Включение в проект государственной программы Челябинской области «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» на 2015 – 2017 г. мероприятий по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым физическую культуру и спорт, и использованию различных форм поддержки СОНКО | Постановление Правительства Челябинской области | сентябрь  2016 г. | Минспорта Челябинской области |
| 2. | Предоставление поддержки реализации муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта для поддержки СОНКО | Постановление Правительства Челябинской области | декабрь 2016 г. | Минспорта Челябинской области |
| 3. | Проведение информационной компании по поддержке деятельности СОНКО в оказании услуг населению в сфере физической культуры и спорта, благотворительности и добровольчества | План проведения информационной компании | октябрь 2016 г. | Минспорта Челябинской области |
| 4. | Предоставление СОНКО субсидий на оказание населению Челябинской области услуг в сфере физической культуры и спорта | Нормативные правовые акты Челябинской области | ноябрь 2016 г. | Минспорта Челябинской области |
| 1. **Мероприятия по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере образования** | | | | |
| 1. | Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержке СОНКО, оказывающих населению услуги в сфере образования (с учетом изменений Федерального закона от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части организации предоставления дополнительного образования детей в частных образовательных организациях) | Методические рекомендации муниципальным образованиям | ноябрь 2016 г. | Минобрнауки Челябинской области |
| 2. | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов о Порядке и условиях предоставления иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий на возмещение произведенных кассовых расходов по предоставлению дополнительных образовательных программ | Правовые акты органов местного самоуправления | декабрь 2016 г.  март 2017 г. | Органы местного самоуправления Челябинской области |
| 3. | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов о Порядке и условиях предоставления субсидий, грантов на оказание услуг в сфере образования, таких как «Предоставление услуг в сфере дошкольного образования, присмотр и уход за ребенком» | Правовые акты органов местного самоуправления | январь – декабрь 2017 г. | Органы местного самоуправления |
| 4. | Представление к званиям и наградам педагогических работников негосударственных образовательных организаций и СОНКО | Ведомственные правовые акты | ежегодно | Министерство образования и науки Челябинской области, органы местного самоуправления |
| 5. | Обеспечение доступа работников негосударственных организаций к программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки на базе образовательных организаций | Ведомственные правовые акты | ежегодно | Министерство образования и науки Челябинской области |
| 6. | Распространение лучших практик, создание на сайте Министерства образования и науки Челябинской области раздела «поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Методические рекомендации; ведомственные правовые акты | октябрь 2016 г. | Министерство образования и науки Челябинской области |
| 1. **Мероприятия по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере здравоохранения** | | | | |
| 1. | Внесение в государственную программу «Развитие здравоохранения Челябинской области» на 2015-2017 годы мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в части предоставления услуг по: - профилактике ВИЧ, вирусных гепатитов В и С;  - реабилитации наркопотребителей;  - охраны здоровья граждан, в том числе в части услуг по информированию граждан о факторах риска развития хронических неинфекционных и социально-значимых заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, паллиативной помощи;  - пропаганде донорства крови и ее компонентов;  - профилактике отказов при рождении детей;  - профилактике туберкулеза. | Доклад в Министерство здравоохранения Российской Федерации | сентябрь 2016 года | Министерство здравоохранения Челябинской области |
| 2. | Совершенствование механизмов проведения независимой оценки качества услуг в организациях сферы здравоохранения | Решение общественного совета | декабрь 2016 г. | Общественный совет Министерства здравоохранения Челябинской области |
| 3. | Подготовка ежегодных докладов об обеспечении доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в сфере здравоохранения и развитию государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения | Доклад Губернатору Челябинской области | декабрь 2016 г. и далее ежегодно | Общественный совет Министерства здравоохранения Челябинской области |
| 4. | Формирование межведомственной рабочей группы при общественном совете Министерства здравоохранения Челябинской области, обеспечивающей координацию и мониторинг работы социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения | Решение общественного совета | декабрь 2016 г. | Общественный совет Министерства здравоохранения Челябинской области |
| 5. | Обеспечение участия негосударственных медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования | Ведомственный правовой акт | март 2017 года | Министерство здравоохранения Челябинской области |
| 1. **Мероприятия по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере культуры** | | | | |
| 1. | Мониторинг перечня государственных услуг и работ подведомственных Министерству культуры Челябинской области учреждений культуры и искусства на предмет отнесения их к социальным услугам, которые могут оказывать населению социально ориентированные некоммерческие организации | Ведомственный правовой акт | октябрь 2016 г. | Минкультуры Челябинской области |
| 2. | Мониторинг перечня социально ориентированных некоммерческих организаций на предмет отнесения их к перечню юридических лиц, которые могут быть привлечены к оказанию социальных услуг населению в сфере культуры и искусства | Ведомственный правовой акт | ноябрь 2016 г. | Минкультуры Челябинской области |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей комплексного плана Челябинской области   
по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению**

| **Показатель** | **Единица измерения** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере:** |  |  |  |  |  |  |  |
| социального обслуживания и социального сопровождения:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,3  0,3 | 5  5 | 10  10 |
| обеспечение получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 0,3  0,0 | 0,3  0,0 | 0,3  0,0 | 0,3  0,0 | 0,3  0,0 | 0,3  0,0 |
| обеспечение получения дошкольного образования:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 0,2  0,0 | 0,2  0,0 | 0,2  0,0 | 0,2  0,0 | 0,2  0,0 | 0,2  0,0 |
| осуществления деятельности в области государственной молодежной политики:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 0,1  0,1 | 0,1  0,1 | 0,1  0,1 | 0,1  0,1 | 0,1  0,1 | 0,1  0,1 |
| физической культуры и массового спорта:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 80,0  80,0 | 80,1  80,1 | 80,2  80,2 | 80,3  80,3 | 80,4  80,4 | 80,5  80,5 |
| охраны здоровья граждан:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 7,65  0,0 | 7,0  0,0 | 8,0  0,0 | 9,0  0,01 | 10,0  0,02 | 10,0  0,03 |
| культуры:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 2,27  2,27 | 2,0  2,0 | 3,0  3,0 | 4,0  4,0 | 5,0  5,0 | 10,0 10,0 |
| **Доля средств местных бюджетов, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО на предоставление услуг, в общем объеме средств местных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере:** |  |  |  |  |  |  |  |
| осуществления дополнительного образования:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,1  0,0 | 0,2  0,0 | 0,3  0,0 |
| дошкольного образования в части присмотра и ухода за ребенком:  негосударственным организациям  в том числе СОНКО | проценты | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 | 0,1  0,0 | 0,1  0,0 | 0,2  0,0 |